朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程

比 选 文 件

（比选编号：【B-GD5025-B-02】）

比选人： 【北京城建八建设发展有限责任公司】

代理机构：【华夏林达咨询有限公司】

【2025】年【7】月【18】日

使用说明

一、比选人对比选文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省高速地产集团官网进行信息发布，比选人不再以其他方式通知，参选人应及时获取并回复，比选人不承担参选人未及时关注上述信息引发的任何责任。

二、参选人向比选人提出的澄清或疑问应通过比选人的通讯联系方式书面提交。

三、比选文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。

四、为节约成本，参选文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

五、自报名参选之日起，参选人应保证其提供的联系方式（电话、传真、邮箱）一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由参选人负责。

六、比选人对比选文件内容有最终解释权。

目录

第一章 比选公告

第二章 参选人须知附表

第三章 评审办法

第四章 合同主要条款

第五章 报价清单

第六章 图纸

第七章 技术标准和要求

第八章 参选文件格式

# 第一章  比选公告

（比选编号：【B-GD5025-B-02】）

1.比选项目

1.1工程名称：【朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程】

1.2比选人：【北京城建八建设发展有限责任公司】

2.项目概况与比选范围

2.1比选类别：【工程】

2.2项目概况：【项目位于北京市朝阳区北四环以北，北苑路以东，总建筑面积约3.8万㎡。】

2.3建设地点：【北京市朝阳区北四环以北，北苑路以东】

2.4比选范围：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程，包括但不限于切改线部分、燃气报警、外线部分、内线部分等系统的材料设备供应、安装及调试（包含与厨房内新排风系统和烟罩灭火系统的联动调试）、通气验收及保修，并提供免费技术培训操作保养等全部内容，详见比选文件、图纸及工程量清单。

2.5资金来源：自筹。

2.6工期：120日历天，具体开工日期以比选人签发的开工令为准。

3.参选人资格要求：

3.1参选人

3.1.1须是【经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照】；

3.1.2须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

3.1.3须取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造，子项目须包含公用管道安装(GB1)，且证书在有效期内；

3.1.4近五年具有【1】个类似业绩；

3.2拟派项目经理资格:

3.2.1具有【市政工程】专业【二】级及以上注册建造师资质和安全考核合格证（B类），且在本企业注册，须提供在本单位连续缴纳的社会保险证明（【2024】年【12】月后至少【6】个月，含【2024】年【12】月），需加盖缴费单位证明专用章；

3.3本项目不接受联合体参选；

3.4参选人按比选文件要求提供了无行贿犯罪承诺；

3.5单位负责人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加项目比选，违反规定的，相关参选均无效，以国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准；

3.6在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）中被列入失信被执行人名单的，不得参加比选；

3.7被安徽省高速地产集团列入黑名单且在期限范围内的参选人，不得参加比选，以http://www.gsdcgroup.com查询为准。

备注：

（1）近五年：2020年6月1日至参选文件递交截止日期；

（2）类似业绩指单项合同金额在70万元及以上的燃气工程施工业绩；业绩证明材料以合同为准；业绩金额以合同为准，业绩时间以合同签订时间为准；所提供的业绩证明材料中如不能明确反映出比选文件所要求的内容的（如业绩时间、金额、内容等），应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评审委员会不予认可；

（3）关联关系：指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

4.比选文件的获取

4.1凡有意参选者，请点击本页面下方的“下载附件”自行下载比选文件等相关资料，如对比选文件等有疑问的可以将疑问发至邮箱2277679254@qq.com，比选人如对本次比选有澄清答疑将在本网站澄清答疑页面进行发布，请参选人随时关注。

5.参选文件的递交

5.1参选文件递交的截止时间：【2025年7月25日09时30分止】

5.2参选文件递交的地点：【北京市朝阳区北苑路与小营西路交口丽枫酒店二楼会议室】

6.发布公告的媒介

本次比选公告及澄清答疑在安徽省高速地产集团有限公司网www.gsdcgroup.com发布。

7.联系方式

7.1比选人：北京城建八建设发展有限责任公司

地址：北京市朝阳区北苑路与小营西路交口丽枫酒店二楼

联系人：罗工

电话：010-67066686

电子邮件：2277679254@qq.com

7.2代理机构：华夏林达咨询有限公司

地址：北京市丰台区富丰路4号工商联大厦A座10层1002号

联系人：郑工

电话：13810186737

第二章 参选人须知附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 北京城建八建设发展有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 |
| 3 | 建设地点 | 北京市朝阳区北四环以北，北苑路以东 |
| 4 | 资金来源 | 自筹。 |
| 5 | 比选范围 | 见比选公告。 |
| 6 | 工期 | 见比选公告。 |
| 7 | 质量要求 | 合格。 |
| 8 | 参选人资质条件、能力及信用 | 资质条件：见公告要求。 业绩要求：见公告要求。 项目经理要求：见公告要求。 信用要求：见公告要求。 |
| 9 | 参选人不得存在的情形 | 参选人不得存在下列情形之一： （1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本比选项目的监理人； （3）为本比选项目的代建人； （4）为本比选项目提供比选代理服务的； （5）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的； （6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的。 （7）为本比选项目的前期准备或者监理工作提供设计、顾问服务的任何法人及其任何附属机构（单位） |
| 10 | 参选费用承担 | 参选人准备和参加比选活动发生的费用自理。 |
| 11 | 是否接受联合体参选 | 本次比选不接受联合体参选。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，参选人自行踏勘，费用自理。 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 偏差 | 不允许 |
| 15 | 参选有效期 | 自参选人提交参选文件截止之日起计算90天。 比选文件规定的参选有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。 |
| 16 | 参选保证金 | 保证金的形式：银行转账。 参选保证金金额：人民币2万元。 比选人最迟在与中选人签订合同后45个工作日内，向未中选的参选人和中选人退还参选保证金。 参选人不按本章相关要求提交参选保证金的，其参选将被否决。有下列情形之一的，参选保证金将不予退还并归比选人所有： a中选人未在规定期限内签订合同； b中选人未按规定要求提交履约担保； c中选人所提供的材料弄虚作假。 备注： 1、保证金的递交到账截止时间为：参选截止时间前。 2、保证金汇出帐户名称应与参选单位名称应完全一致。 开 户 名：华夏林达咨询有限公司 开户银行：兴业银行北京石景山支行 账 号：321350100100193347 汇款附言注明：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程参选保证金。 |
| 17 | 比选文件组成 | （1）比选公告；（2）参选人须知附表；（3）评审办法；（4）合同主要条款；（5）报价清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）参选文件格式；（9）比选文件规定的其他材料。根据本章相关条款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。 |
| 18 | 参选报价要求 | 根据比选文件要求进行报价。 |
| 19 | 评选价的计算方法 | 参选报价为含税价，比选时增值税税率不一致的，评选时按不含增值税报价进行评选。 |
| 20 | 参选文件组成 | 商务及技术文件：（1）参选函（2）法定代表人身份证明及授权委托书（3）参选保证金（4）承诺函（5）资格证明材料（6）项目管理机构（7）施工组织设计（8）参选文件认为需要说明的其他资料 报价文件：（1）参选函（2）报价清单（3）参选文件认为需要说明的其他资料 |
| 21 | 参选文件份数 | 正本：1份；副本：1份；电子文档：1份（提供U盘，不接受光盘等其他形式电子文档，报价需提供广联达软件版文件） |
| 22 | 参选文件编写要求 | （1）参选文件应当对比选文件有关工期、参选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。（2）参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）参选文件正本一份，副本份数见参选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 23 | 参选文件装订要求 | 1、参选文件正本与副本可以包装在一起，加贴封条，并在封套的封口处加盖参选人单位公章； 2、参选文件商务及技术文件、报价文件应分别装订、密封，并在密封袋上清楚地标明“商务及技术文件”和“报价文件”； 3、参选文件电子版（word、excel、pdf、广联达软件版等）应放入报价文件密封袋； 4、如果参选文件没有按规定装订、分装、加写标记和密封，比选人不承担提前开封的责任，没有按规定装订、分装、加写标记和密封参选文件拒绝接受。 |
| 24 | 封套上写明 | 项目名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 参选人名称： （加盖公章） 在【2025】年【7】月【25】日【9】时【30 】分前不得开启。 |
| 25 | 是否退还参选文件 | 否 |
| 26 | 参选文件递交 | 参选文件递交截止时间：【2025】年【7】月【25】日【9】时【30】分递交参选文件地点：【北京市朝阳区北苑路与小营西路交口丽枫酒店二楼会议室】 参选人应在参选截止时间前递交参选文件。逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。 |
| 27 | 是否进行评审结果 公示 | 是，评审结果公示将在安徽省高速地产集团有限公司网站（http:// www.gsdcgroup.com/）公示。 |
| 28 | 是否提交履约担保 | 是，履约担保形式：银行保函或银行转账，银行履约保函格式见附件。 中选通知书发出之日起15日之内，合同签订前，中选人向比选人提交金额为签约合同价5%的履约担保，中选人逾期未提交履约担保的，比选人有权取消其中选资格并不予退还其参选保证金。 |
| 29 | 有效参选不足3个的情况 | 1、如通过初步评审的有效参选人不足3个，评审委员会应当对有效参选是否仍具有竞争性进行评审。仅剩1家，项目流选，剩余2家时，评审委员会一致认为有效参选仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，评审委员会对有效参选是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部参选。 2、二次比选递交参选文件的参选人仍不足 3 家的或初步评审后剩2家的可现场转为竞争性谈判进行采购。 |
| 30 | 合同协议书签订 | 中选人于中选通知书发出之日起 30 个日历天内按照比选文件与比选人订立书面合同。 中选人未按照比选文件要求与比选人签约的，或中选人中选后要求提高价格、降低服务要求、增设合同权利、免除合同义务等改变合同实质性条款的，比选人有权取消其中选资格另选其他排名靠后一位的参选人或重新比选，因此造成的损失，由被取消资格的中选人承担（如二次比选费用、人员工资、第三方索赔、律师费、诉讼费、车旅费等）。 |
| 3 | 控制价 | 本项目含税控制价为1108196.17元，其中增值税税率为9%。 |
| 32 | 施工水电费 | 挂表按实计量，单价按自来水及供电部门价格执行，无法计量时按合同价款的0.7%计取。费用由承包人直接支付给总包单位，结算前总包单位向承包人出具水电费结清证明。 |
| 33 | 总包管理及配合费 | / |
| 34 | 本专业工程与总包工程范围界定 | / |
| 35 | 其他内容 | 代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）文件执行下浮至65%收取； 本工程清单控制价编制费用由中选单位支付，清单控制价编制费用=【中选价总额】×费率【1.83】‰ |

# 第三章 评审办法

（商务及技术评分最低价评审法）

- 评审办法

1.1本次评审采用商务及技术评分最低价评审法，评审小组对满足2.1.1款规定要求的技术文件，按照本章第2.1.2款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序确定排名前N名的参选人进入报价文件评审，评审小组对商务及技术文件入围的参选人按规定进行报价文件初步评审，初步评审通过的参选人按照参选报价由低到高的顺序推荐2名中选候选人。

2.评审程序

2.1参选文件评审：

2.1.1参选文件初步评审：评审标准见附表1

附表1

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 商务及技术文件初步评审标准 | 参选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  | 参选文件格式 | 参选文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.参选函按比选文件规定填报了参选人名称、项目名称、澄清答疑编号（如有）、工期、质量要求等实质性要求； b.参选文件组成齐全完整。 c.参选文件未附比选人不能接受的条件。 |
|  | 工期 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 授权代理人 | 提供法定代表人授权委托书原件 |
|  | 联合体 | 不接受联合体参选 |
|  | 质量要求 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 参选有效期 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 参选保证金 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 营业执照 | 须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，提供有效的营业执照。 |
|  | 资质证书 | 须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 须取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造，子项目须包含公用管道安装(GB1)，且证书在有效期内； |
|  | 拟派项目经理资格 | 具有【市政工程】专业【二】级及以上注册建造师资质和安全考核合格证（B类），且在本企业注册，须提供在本单位连续缴纳的社会保险证明（【2024】年【12】月后至少【6】个月，含【2024】年【12】月），需加盖缴费单位证明专用章； |
|  | 参选人业绩 | 近五年来具有1个类似业绩 |
|  | 关联关系 | 单位负责人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加项目比选，违反规定的，相关参选均无效，以国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准。 |
|  | 无行贿犯罪承诺 | 参选人按比选文件要求提供了无行贿犯罪承诺 |
|  | 其他否决情形 | 1、不同参选人的参选文件异常一致； 2、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）中被列入失信被执行人名单的，不得参加比选。 3、被安徽省高速地产集团列入黑名单且在期限范围内的参选人，不得参加比选，以http://www.gsdcgroup.com查询为准。 4、法律法规及比选文件的其他要求。 |
| 参选文件不符合以上条件之一的，对该参选文件作否决其参选处理。 备注：同比选公告 |  |  |

2.1.2详细评审：评审标准见附表2

附表2

| 条款号 | 分值构成 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 商务及技术文件详细评审标准 | 企业业绩 （满分【10】分） | 近五年以来具有类似业绩，每提供1个得 【5】分，满分【10】分。 |
|  | 施工组织设计 （满分【10】分） | 基本分6分，提供施工组织设计的得基本分6分。根据以下等几个方面，酌情加0～4分：项目投入的人员、设备情况；总体施工组织布置及规划；主要工程项目的施工方案、方法与技术措施；安全文明施工；施工质量保证措施；工期保证；合理化建议等。未提供施工组织设计的不得分。 |
|  | 备注：商务及技术文件汇总及入围原则： 汇总各评委商务及技术文件评分总分的算术平均值作为商务及技术文件最终得分；汇总平均值保留到小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 评审小组将参选人的商务及技术文件得分由高到低进行排序，按下面规定确定入围名单。T≥12 N＝6；8﹤T﹤12 N＝T/2；4≤T≤8 N＝4；3≤T﹤4 N＝3;T =1时，报价文件不予开启，作否决全部参选处理；T=2时，由评审委员会根据参选单位的可竞争性，选择是否继续开启其报价文件，开启报价文件后，评审委员会发现不具备竞争性，仍然有权利作出否决全部参选的处理。 说明：1、T :通过详细评审的参选人数量；N：入围数量，N去小数位取整数，四舍五入。 对通过详细评审的参选人商务及技术文件最终得分从高到低排序前N名，如果第一名有并列两家，则第一名之后直接为第三名，依次类推。若存在并列第N名的情况则并列第N名的报价全部开启，不拆封其余报价参选文件。 2、开启报价文件的参选人名单一经确定，报价文件开选后，后期不进行递补；开启报价文件的参选人中，如后期发现参选人存在不符合商务及技术文件评审标准的，应取消其报价文件评审资格，并在已开启报价文件的其余参选人中，按照报价文件评审办法规定进行评审并推荐中选候选人。 类似业绩要求同比选公告。 |  |

2.2报价文件评审：

2.2.1报价文件初步评审：初步评审标准见附表3。

附表3

| 条款号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1报价文件初步评审标准 | 参选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  | 报价文件格式 | 参选文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.参选函按比选文件规定填报了参选人名称、项目名称、澄清答疑编号（如有）、报价、税率等实质性要求； b.参选文件组成齐全完整。 c.参选文件未附比选人不能接受的条件。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 签字或盖章的其他要求 | 清单报价表须按格式填写并加盖公章 |
|  | 报价清单 | 未对“报价清单”内容、工程数量和项目排序进行修改和删减 |
|  | 参选报价 | 参选报价不超过控制价的 95 %。 |
|  | 其他否决情形 | 1、不同参选人的参选文件异常一致； 2、不同参选人的参选报价呈规律性差异。 |
|  | 报价文件不符合以上条件之一的，报价文件评审不予通过。 |  |

2.2.2报价文件详细评审

对通过初步评审的参选人的参选报价进行详细评审，如参选人的参选报价低于通过初步评审的参选人的参选报价算术平均值（Bi）的90%时，评审委员会认定该参选人以异常低价参选，其参选将被否决。

2.3推荐中选候选人

评审委员会对通过报价文件评审的参选人的参选报价按由低到高推荐2名中选候选人。报价相同时，以技术评分高的优先，技术评分也相同，以递交参选文件时间在前的优先。

3.评审结果

评审完成后，评审小组向比选人提交书面评审报告。

第四章 合同主要条款

# 朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程施工合同

总承包人：北京城建八建设发展有限责任公司

分包人：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

- 工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程

- 工程地点：北京市朝阳区北四环以北，北苑路以东

- 承包范围：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程，包括但不限于切改线部分、燃气报警、外线部分、内线部分等系统的材料设备供应、安装及调试（包含与厨房内新排风系统和烟罩灭火系统的联动调试）、通气验收及保修，并提供免费技术培训操作保养等全部内容，详见招标文件、图纸及工程量清单。

2、合同工期

总工期为120个日历天，其中燃气切改工期60日历天，室内新建燃气部分工期60日历天。具体开工时间以总承包人及监理人书面通知为准。

3、工程质量标准

工程质量符合合格标准。

4、合同价与合同价格形式

4.1签约合同价：

本合同含税总价款为：人民币（大写）        (¥    元)，其中：不含税价款为:人民币（大写）        (¥    元)，增值税税额为:人民币（大写）        (¥    元)，增值税税率为     %。

因国家税收政策导致增值税率变化的，本合同价款的不含税金额不变，增值税税额及合同总额（含税价）相应变更。

4.2合同价格形式：单价合同。

4.3合同价款中包含的风险范围：

（1）因报价时对各类措施考虑不足，不能满足施工要求，需要调整方案造成的费用；

（2）红线范围内（包括地上与地下）可预见的障碍物（如孤石、条石、旧基础、旧管线、旧管井、绿植等）的破除清运、迁移改建费用；

（3）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用；

（4） 应对临时停水、停电，排水容量不能满足等防备处理措施。

风险费用的计算方法：分包人在投标报价时已充分考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价款调整方法执行6.1条。

5、履约担保

分包人是否提供履约担保：  是  。

分包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保金额为合同价款的  【5％】，形式为银行见索即付履约保函（附件3）或现金。如遇工程延期，履约保函失效，分包人须重新提交有效的银行延期保函。履约担保在本工程经燃气公司验收合格且管线通气后60日内无息结算。若保函有效期内未提交有效的银行延期保函，总承包人有权在应付款项中直接扣除相应金额作为履约担保。

6、工程费用变更

6.1变更估价原则：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，但当工程变更导致该清单项目的工程量变化幅度超过±15％时，该项目单价的调整应执行5.1条款中第（4）条；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价，但当工程变更导致该清单项目的工程量变化幅度超过±15％时，该项目单价的调整应执行5.1条款中第（4）条；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由分包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（如信息价格缺价的，可根据有合法依据的市场价格计入）和分包人投标优惠率提出变更工程项目的单价，报总承包人审核确认后调整。

（4）已标价工程量清单中任一子项应予以计算的实际完成量与招标清单量变化幅度超过±15％时，超过±15％以外的部分综合单价重新调整，调整的综合单价按控制价水平重新组价*（1-投标优惠率）。

以上所述投标优惠率P =1-{（中标总价-预留金-暂估价）/（招标控制价总价-预留金-暂估价）}；

如投标优惠率异常（P<5% 或 P>15% ），计价时投标优惠率取如下数值：P<5%时取5%；5%≤P≤15%时按原投标优惠率；P>15%时取15%  。

6.2变更估价程序

（1）设计变更

1）《设计变更单》需加盖总承包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。

2）设计变更实施后，需各方代表确认完成情况。

（2）现场签证

《现场签证单》需分包人、监理单位、审计单位（如有）、总承包人进行会签，明确签证的详细内容，若涉及隐蔽工程及其它事后不可复核的内容，必须附图片等资料证实。

（3）范围变更

1）《范围变更单》需加盖总承包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。

2）范围变更实施后，需各方代表确认完成情况。

（4）施工中分包人不得对原工程设计擅自进行变更。因分包人擅自变更发生的费用和由此导致总承包人的直接损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。

（5）分包人不执行承包人变更指令，或不按照总承包人要求实施变更的，总承包人有权委托其他单位进行施工，由此产生的费用及损失将直接从分包人应付工程进度款中扣除，延误的工期不予顺延。

（6）各类变更实施完成后，分包人需在两个月内报送各类变更变更费用核对单。如不报送，总承包人将委托审计单位依据现有资料进行核价，竣工结算时不得调增。同时总承包人视情况暂缓当期进度款支付。

6.3工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：子项清单工程量误差按实调整。

6.4 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

7、合同价格计量与支付

7.1付款周期

关于付款周期的约定：

（1）按月实际完成工程量结算，每月支付已完工程量的80%；

（2）本工程经燃气公司验收合格且管线通气后付款至已完工程量的85%；

（3）本工程竣工结算审核定案后付至工程结算款的97%，余下3%作为工程质保金；

（4）质保金：质保期满两年无质量问题且无违约情形后无息结算。

7.2分包人申请支付工程款时需提供增值税专用发票，发票金额为当期已完工程量价款的100%，发票金额不作为最终结算金额，最终结算金额以总承包人审核定案为准。分包人提供的增值税专用发票如不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，总承包人有权拒收，分包人应及时更换并承担相应责任。

7.3分包人收到每期工程进度款后，须及时足额支付本工程农民工工资。如未及时足额支付，视作分包人违约；总承包人视情况将拖欠农民工工资行为上报当地政府主管部门。

8、竣工结算审核

8.1本工程验收合格后28天内分包人提交完整的竣工结算资料给总承包人，分包人在报送结算资料时应一次性报送齐全，逾期未报送或报送不齐全的，或分包人未在约定期限内核对完成的，均视为分包人放弃未报送部分及未核对部分的权利主张，总承包人有权按自有资料办理结算，分包人对此无异议。

8.2水电费结算方式

合同价中已经包含施工期间现场所有用水、用电费用，分包人需承担其每月用水用电产生的水费和电费以及分摊其用水和用电量所对应的损耗。本工程水电费可挂表按实计量，单价按自来水及供电部门价格执行，无法计量时按合同价款的0.7%计取。水电接驳点由总包单位提供，费用由分包人直接支付给总包单位，结算前分包人应提供总包单位出具的水电费结清证明。

8.3分包人报送的结算造价与审核后的结算造价偏差不能超过审定价的3%，超过审定价3%的，超过部分审计费由分包人支付，超额审计费计算式为{报送价-最终结算审定价×（1+3%）}×5%。超额审计费由总承包人代扣并支付给审计单位，发票由审计单位开具给分包人。

8.4竣工结算阶段，如发现已施工或验收的工作内容仍存在不符合设计图纸要求的，违约处理同11.1（3）条约定。

9、承包人

9.1总承包人委派     同志为驻工地代表，对接、协调、审批本合同范围内事项。需盖章的文件最终确定以总承包人加盖公章为准 。

9.2组织分包人进行图纸及资料会审。

9.3委派驻工地现场代表，对分包人项目施工人员、工程进度、工程质量、机械设备、安全文明和工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理。施工过程中的设计变更、现场签证、设备和材料的验收、工程中间验收、竣工验收。

9.4协调分包人施工中与其他专业工程施工方的配合。

9.5审核核实分包人工程进度，按合同约定按时支付分包人工程款。

10、分包人

10.1分包人委派      同志为驻工地代表/项目经理。

10.2办理本工程的验收手续并承担相关费用。

10.3在工程施工过程中负责与相关部门协调、沟通并承担相关费用。

10.4分包人未经承包人书面同意不得将承包工程转包、分包给第三方。

10.5建立健全质量管理体系，严格按照设计和施工方案（图纸）、施工规范、操作工艺流程、技术要求施工，对不符合质量要求的负责返工修补至符合要求为止,做好自检和工序交接检查。

10.6对所做工程和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。

10.7自行承担施工过程中的意外事故或人身、财产损害责任，若由于分包人推卸责任，导致总承包人不得不先行垫付赔偿费用，总承包人有权从应付的工程款中直接扣抵垫付的相关费用。分包人履行本合同过程中造成己方、总承包人或第三方人身、财产损害或者经济损失的，其责任全部由分包人承担并处理。

10.8从开工之日起，直至工程竣工验收合格后将工程移交给总承包人及使用单位止，分包人承担所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任，但已办理中间书面交接手续并交付总承包人的工程除外；从办理书面接收手续并交付总承包人之日起，此保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任转移至总承包人。

10.9分包人须按照安全生产的有关安全操作规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全操作制度，制定并执行相关工程的安全专项施工方案，对各类职工认真作好各级安全教育和安全技术交底。

10.10施工期间遵守总承包人的质量、进度、安全和文明施工等管理规定，服从总承包人的管理和安排，积极配合其他专业工程的施工，否则分包人每违约一次向总承包人支付500元人民币违约金；情节严重的总承包人有权提前终止本合同，并将总承包工程中尚未施工的部分另行分包给第三方，分包人不得拒绝或者阻挠第三方进场施工，待整体工程完工后再办理结算。分包人承担由于工期延误及配合不及时给总承包人造成的一切经济损失及法律责任。

10.11做好施工现场的成品保护工作，不得破坏现场其他在建及已完的专项工程、地下管线和邻近建筑物及构筑物，如有损坏应据实赔偿，同时承担由此给总承包人和业主造成的一切经济损失和法律责任。

10.12工程交付前分包人应清运建筑垃圾，场地清洁、平整、卫生达到总承包人要求，该项费用已含在合同中，总承包人不另行支付。分包人不及时清运垃圾的，总承包人有权另行委托其他单位处理，发生费用可在当期工程进度款中扣除。

10.13在合同保修期间，按国家有关规定和本合同约定履行工程质量保修义务，对属于分包人责任的工程质量问题，负责无偿修补，并承担因此给总承包人及第三方造成的损失。

10.14承担本合同约定的违约责任和赔偿责任。

10.15工程必须在合同约定工期内符合国家相关机构验收标准，并经相关部门验收通过。否则，分包人必须在合同约定工期内无条件免费整改至符合国家相关机构验收标准并经相关部门验收通过。

11、工程质量及其管理

11.1分包人必须严格按照总承包人确认的施工方案、施工组织设计及国家现行施工、验收规范、工程质量检验评定标准和技术要求组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到国家及行业的工程验收规范标准。

11.2总承包人在施工现场对工程实行全过程监理、检查，发现分包人施工不符合技术质量和安全生产要求的，有权通知分包人暂停、改正、返工直至合格，因此增加的费用及工期延误责任由分包人承担。

11.3隐蔽工程隐蔽前分包人自检，自检合格后书面通知总承包人及监理验收，如验收不合格，分包人在限定时间内整修、返工后重新验收，直至验收合格，整修、返工费用及由此引起的工期延误责任由分包人承担。

11.4在进行与已交付工程有关联的部位施工前，分包人应向总承包人提出书面联系单，经总承包人同意后方可施工，否则，分包人按每次500元人民币向总承包人支付违约金。

11.5分包人采购的所有材料均应达到国家规范“合格”标准以上。凡由分包人采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。分包人在施工中存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件和设备，或者建筑材料、构件和设备与合同约定品牌不符或与报验品牌参数不符，每发现一次或一处，分包人向总承包人支付合同金额1％/次的违约金，如违约金不足以弥补总承包人损失的，不足部分由分包人承担，同时分包人负责返工、修理达到合同约定标准。如分包人拒不整改，总承包人有权委托其他单位进行整改，由此产生的相关费用及损失经总承包人、监理人、审计单位共同确认后，从分包人当期工程进度款中扣除，延误的工期不予顺延，且分包人向总承包人支付合同金额1％/次的违约金。对于无法整改的，总承包人按其已完合格材料设备相应质量水平结算，且分包人向总承包人支付合同金额1％/次的违约金。

11.6如因分包人供应材料不能满足总承包人要求，在双方协商不通的情况下总承包人有权另行组织采购，所发生采购费加20%管理费后由总承包人从分包人应付工程进度款中扣除。

12、工程竣工验收

12.1竣工验收程序

（1）分包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送总承包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知分包人在竣工验收前分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交承包人，总承包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、分包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

如分包人拒不整改，总承包人有权委托其他单位进行整改，由此产生的相关费用及损失经总承包人、监理人、审计单位共同确认后，从分包人当期工程进度款中扣除，延误的工期不予顺延，且分包人向总承包人支付合同金额5万元的违约金。

竣工验收阶段如发现已施工的工作内容存在不符合设计图纸要求，但不影响建筑物使用功能及安全，总承包人予以接受并验收的，竣工结算时按其相应质量水平结算，且分包人向总承包人支付合同金额5万元的违约金。

12.2竣工日期

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；因总承包人原因，未在监理人收到分包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，以期满之日为实际竣工日期；工程未经竣工验收，总承包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

12.3移交、接收全部与部分工程

分包人向总承包人移交工程的期限：竣工验收合格后20天内。

总承包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无  。

分包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天，每日违约金按照合同总价的1％计取，还应赔偿因此而给总承包人造成的经济损失。

13、保修

13.1质量保修期限：2年（从工程经燃气公司验收合格并移交总承包人之日起算）。在质量保修期内，分包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

13.2总承包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

13.3保修期内出现保修事项，分包人应在总承包人通知时间内履行保修责任。逾期不履行保修义务或者修复不能满足总承包人要求时，总承包人有权聘请第三方修复，分包人承担违约责任及总承包人支付给第三方的费用，总承包人有权从分包人质保金中扣除。

13.4分包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：形式为见索即付工程质量保函（附件9），保函金额为3％的工程款  ；

（2）  3 %的工程款。

13.5质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  见索即付工程质量保函。

14、 违约责任

14.1因分包人原因导致工期延误的，每迟延一日竣工的，向总承包人支付合同金额1%/日的违约金，迟延达五日的，总承包人有权解除合同，分包人需支付合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补总承包人损失的，不足部分由分包人承担，且总承包人有权另行委托其他单位施工，对应工程款、所产生的一切费用及损失由分包人承担。

14.2分包人未按本合同其他约定履行的，分包人应向总承包人支付合同金额5%/次的违约金。

14.3本合同约定的违约金、赔偿金总承包人有权从分包人工程款进度款中直接扣除。

14.4分包人未及时足额支付本工程农民工工资的，每发现一次，分包人向总承包人支付10万元/次的违约金。

14.5若分包人的工人、材料供应商出现罢工、干扰施工、扣押、围攻、殴打总承包人人员、滞留总承包人办公场所或到行业主管部门维权投诉、上访、诉讼、仲裁等对总承包人产生不良影响的行为，分包人向总承包人支付10万元/次的违约金。

14.6若政府相关部门或法院要求总承包人以任何形式向分包人的工人、材料供应商垫付工资或费用，总承包人有权向分包人收取相当于代垫金额20%的管理费。

14.7分包人将其承包的工程转包给他人的，或者违法分包的，总承包人有权解除合同，分包人向总承包人支付合同价款20％的违约金。

14.8分包人自愿接受并遵守本合同所有附件中的各项规定及要求，如出现违约情形时，分包人按合同附件中的违约条款向总承包人支付相应违约金。

15、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向工程所在地人民法院提起诉讼。

16、其他

16.1本合同经双方签字并盖章后生效，合同有效期内，除非经过对方同意或出现本合同约定情形，任何一方不得变更或解除合同；工程竣工验收合格，质保期满无质量问题，双方完全履行合同约定的责任义务后，本合同自行终止。

16.2本合同壹式捌份，总承包人执陆份，分包人执贰份，具有同等法律效力。

16.3合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同中双方承诺提供的联系地址、联系人、联系电话（统称联系方式）均真实有效。双方往来通知应被视为在下列条件下送达：

以快递递送的，为受送达人签收当日；受送达人拒签的为拒签当日。因一方提供的联系方式不准确或一方变更联系方式未提前3日书面通知另一方而导致无法送达的，另一方按本合同预留联系方式自投寄日后第5日视为已经送达，因此产生的不利后果由其自行承担。双方同意，本条约定的联系方式适用于后续诉讼。

| 总承包人：（公章） 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 签订日期 ： | 分包人：（公章） 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 签订日期 ： |
| --- | --- |

合同附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：见索即付履约保函

附件3：安全生产协议

附件4：廉政合同

附件1：

工程质量保修书

总承包人（全称）：

分包人（全称）：

总承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。具体质量保修范围及内容如下：详见合同施工范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期为24个月。质量保修期自工程经燃气公司验收合格并移交总承包人之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自燃气公司验收合格并移交总承包人之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程经燃气公司验收合格并移交总承包人之日起算。

质保金退还：工程经燃气公司验收合格并移交总承包人满两年无质量问题且无违约情形后无息结算3%（若有扣除，以扣除之后的金额为基数）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，总承包人可以委托他人修理，维修费用由分包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由总承包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由总承包人、分包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 总承包人(公章)： 地址： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： | 分包人(公章)： 地址： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： |
| --- | --- |

附件2：见索即付履约保函

保函编号：

查询编码：

致：

鉴于        [分包人的名称]，地址：              （以下称“分包人”）已保证签署          （具体中标项目的位置和名称）合同（以下称“合同”），并按签署的合同履行，且贵司在上述拟签署的合同中，要求分包人通过经认可的银行向贵司提交合同规定金额的保证金，作为履行合同义务、责任的担保。

现本行同意为分包人出具见索即付履约保函，担保金额为人民币（大写）:          ，（小写）￥        元。

本行作为担保人，在此代表分包人向贵司确认：本行在履约担保金额范围内承担分包人合同履行过程中的全部责任，在贵司书面提出要求本行承担担保责任时，本行即无条件支付，也不要求贵司出具证明、说明背景或理由等材料。

本行放弃贵司应先向分包人要求赔偿上述金额，然后再向本行提出要求的权利。

本行同意，对贵司和分包人之间签定的合同条款的任何变动、补充及其他修改，都不免除本行按本保函应负的责任，上述变动、补充和修改无须通知本行。

本保函从保函开具且合同生效之日起生效，有效期最迟至    年    月    日止（填写说明：本有效期估算不早于计划竣工日期后的第365个日历日），在有效期内，本保函不可撤销。

若因本保函发生纠纷，协商不成时，任何一方可提交贵司所在地人民法院诉讼。

签字并盖章：

银行名称：

地址：

日期：

## 附件3 安全生产协议

总承包人（以下简称甲方）：北京城建八建设发展有限责任公司

分包人（以下简称乙方）：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，甲、乙双方特签订朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 安全生产协议。主要内容如下：

一、甲方责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产规定，依法对乙方进行安全生产监督管理。

2、按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、按照法律法规要求，向乙方提供与施工现场相关的资料。

5、不得向乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

6、甲方的上述所有责任的任何缺失，并不免除乙方依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、乙方责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

4、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相应安全预警预防工作。

5、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

6、应按照国家消防法规定，在现场内建立和执行防火管理制度，设置符合规范的消防设施，并保持完好的备用状态。

7、必须对安全文明施工措施费实行专款专用。

8、对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议。

9、如乙方未能按监理或甲方的要求和指示做好文明施工、清运垃圾、成品保护、现场保安等工作，监理或甲方有权委托他人完成上述工作，所发生的费用由乙方承担，甲方在支付给乙方的任何费用中扣除，不足部分由乙方向甲方补足。

10、接受地方安监部门监督检查。

11、因违反安全文明施工管理及治安、防火管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，甲方在支付给乙方的任何费用中扣除，不足部分由乙方向甲方补足。

12、因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向相关主管部门汇报，不得迟报瞒报。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、其它

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照甲方有关规定，可给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照有关合同及本协议，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，由相应机关追究其他责任。

五、本协议自签订之日起至项目竣工验收止。

六、本协议与与建设工程施工合同同时签订，一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月  日                            年   月   日

## 附件4 廉政合同

根据法律法规规定以及甲方及甲方上级单位关于工程建设、廉政建设的规定，为抓好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，保证参与建设的管理人员、技术人员廉洁从业，            建设工程的项目法人               （以下称甲方）与施工单位         （以下称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行          （合同文件名称）施工合同，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；除集团公司另有规定外，不得要求和接受乙方为其个人提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方工作人员的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（7）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、产品、设备；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（8）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（9）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动；除工程项目建设使用外，不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得与本项目的监理单位、验收单位及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量评定、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响项目进度、质量、安全和效益，不得骗取、套取国家资金。

（7）乙方应在项目地的显著位置设立廉政公示牌，公示项目的名称、项目施工单位、项目监理单位、项目开竣工时间，以及项目管理单位和督查单位及廉政建设举报电话。

（8）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议行业主管部门给予严肃处理。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6.本合同作为 朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程（合同名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式 捌 份，由甲方执 伍 份，乙方执 壹 份，送交双方监督单位各 壹 份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

或                                         或

其授权的代理人：                           其授权的代理人：

年   月   日                    年   月   日

甲方监督单位：（盖章）                     乙方监督单位：（盖章）

第五章 报价清单

一、报价要求：按比选文件及清单要求报价（清单详见与比选文件一并上传的附件）。

第六章 图纸

（详见与比选文件一并上传的图纸附件）

第七章 技术标准和要求

参照现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及工程所在地相关要求及比选文件的要求。

第八章 参选文件格式

朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程

参选文件

参选人：

参选文件内容：商务及技术文件

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 目录

一、参选函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、参选保证金

四、承诺函

五、资格证明材料

六、项目管理机构

七、供货及安装方案

八、参选文件认为需要说明的其他资料

### 一、参选函

北京城建八建设发展有限责任公司：

1．我方己仔细研究了【朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程】比选文件的全部内容（包括工程量清单及比选文件中所述的各种因素）和对现场的踏勘及充分了解，愿意以工期120日历天并满足比选文件规定的各工程的进度要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量为【合格】。

2.我方承诺有效期自参选截止之日算起【90】日历天，在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

3．我方拟派项目负责人为：【    】。（必须与项目管理班子配备中的项目负责人名称一致且无在建工程）。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本参选函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5我方承诺本次比选所提供的材料均真实有效，如有弄虚作假我方同意比选人不予退还参选保证金。

6．（其他补充说明）。

参选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

【】年【】月【】日

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：【】年 【】月【】日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人（盖单位公章）

【】年 【 】月【 】日

附：法定代表人身份证复印件

（二）授权委托书

本人（姓名）系（参选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

参选人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

【】年 【】月【】日

附：代理人身份证复印件

### 三、参选保证金（附转账凭证）

四、承诺书

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及拟投入本项目的项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及拟投入本项目的项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消参选资格、记入信用档案、取消中选资格、没收参选保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给比选人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

参选人名称（盖章）：

年 月 日

五、资格证明资料

（一）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述（包含承建项目的建筑面积） |  |
| 备注 |  |

备注：类似项目根据评审办法要求自行填写，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### （二）拟委任的项目负责人资历表

项目负责人应附身份证、相关证书、社保证明等资料，其他要求详见评审办法。

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 甲方及联系电话 |  |

### 六、项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 管理人员(如下所列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员(如下所列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。

### 七、施工组织设计

根据评审办法要求填写。

八、参选文件认为需要说明的其他资料

根据评审办法要求填写。

朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程

参选文件

参选人：

参选文件内容：报价文件

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

### 目录

- 参选函

二、报价清单

三、参选文件认为需要说明的其他资料

### 一、参选函

北京城建八建设发展有限责任公司：

我方己仔细研究了（朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程）比选文件的全部内容（包括报价清单和比选文件中所述的各种因素）和对现场的踏勘及充分了解，愿意以人民币【（大写）元  （￥小写  ）】的参选总报价（或根据比选文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为【 】%）按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

参选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

二、报价清单

（项目名称）工程

清单报价表

参选人: (盖单位章)

法定代表人:   (签字或盖章)

审核人：(签字)

编制人：  (签字)

编制时间：

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： | 第页 | 共页 |

响 应 总 价

建设单位：北京高速众城房地产开发有限公司

工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程

参选总价：（大写）

（小写）

| 参选人: |  | (单位盖章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人: |  | (签字或盖章) |
| 编制时间: |  |  |

清单明细详见与比选文件一并上传的附件

三、参选文件认为需要说明的其他资料